## Hoja 1
Tabla 1
SPRINT | MODULO |  | TAREA | 384 | 389 | 48.625 | AVANCE | USUARIO
SPRINT 1 | DISEÑO BASES DE DATOS |  |  | 24 | 24
| ESTIMACION TIEMPOS |  |  | 24 | 24
| CONFIGURACION | Huella | funcionamiento y guardado de la huella | 8
|  | firma | funcionamiento de la firma digital | 8
16
| GESTION DE ARCHIVOS | Gestion de archivos | investigación | 6
|  |  | Guardar archivo | 2
|  |  | Obtener dirección fisica del archivo guardado | 2
10
| SEGURIDAD | Administración permisos por perfil | Perfil Permisos | 8 |  |  | 100% | Julian
8
SPRINT 2 | MODULO DE REGISTRO
|  | Gestion Clientes | Crear un cliente | 2
|  |  | Editar un cliente | 1
|  |  | Deshabitar un cliente | 1
4
|  | Gestion de Pacientes | Crear un paciente | 2 |  |  | 100% | Sebas
|  |  | Editar un Paciente | 1
|  |  | Adjuntar Huella | 1
|  |  | Generar usuario de acceso | 1 |  |  | 100% | Sebas
|  |  | Adjuntar documentos | 1
6
|  | Gestion Historia Clinica | Perfil o Historia Clinica -> resumen todas las atenciones | 8
|  |  | ver todos los servicios prestados a un paciente | 2
|  |  | Ver los resultados de cada servicio | 4
14
|  | Gestion Profesionales | Crear Un profesional | 2 |  |  | 100% | Sebas
|  |  | Modificar un profesional | 1
|  |  | Desactivar un profesional | 1
|  |  | Asignar y modificar servicios a profesional | 4
|  |  | Gestion disponibilidad | 8
|  |  | Gestion exepciones | 2
|  |  | Generar Usuario | 1 |  |  | 100% | Sebas
22
|  | Gestion Usuario | Crud de usuarios | 2 |  |  | 60% | Sebas
|  | pruebas |  | 4 | 4
SPRING 3 | MAESTRO DE SERVICIOS
|  | Gestionar un servicio | Crear un servicio | 8
|  |  | Modificar un servicio | 2
|  |  | Desactivar un servicio | 2
12
|  | Gestionar especialidades | crud - especialidades | 4
4
|  | Gestion y asociación de tarifas | crud - tarifas | 2
|  |  | Asociar valores a los servicios | 4
|  |  | Asociar tarifas con clientes | 4
10
|  | pruebas |  | 4 | 4
SPRINT 4 | MODULO DE CONSULTORIO
|  | Gestion Consultorio | Crear un consultorio | 2
|  |  | Modificar un consultorio | 1
|  |  | Desactivar un consultorio | 1
|  |  | Asignar y modificar servicios al Consultorio | 4
8
|  | Gestion de periodos | Crud de periodo | 6
|  |  | validación de fechas en agregar y editar un periodo | 1
8
|  | Gestion de restricciones | crud | 2
|  |  | Integrar selección de hora. | 1
4
SPRINT 5 | MODULO DE CITAS
|  | Agendar cita | Identificar paciente: huella, cédula, nombre | 8
|  |  | buscar servicio | 4
|  |  | Agregar Servicio | 2
|  |  | Adjuntar documentos a servicio | 1
16
|  | Disponibilidad para el servicio | Consultar consultorios que presten el servicio y sus fechas disponibles | 4
|  |  | Seleccionar fecha | 2
|  |  | Consultar especialistas disponibles, mostrar su perfil y horario disponible si es consulta | 4
|  |  | Consultar citas de esa fecha | 1
|  |  | Mostrar calendario del dia | 1
|  |  | Mostrar horarios y citas en los mismos que ya esten agendas | 2
|  |  | Asignar cita en horario disponible | 4
18
|  | Resignación de cita | Cargar cita agendada | 2
|  |  | Reasignar | 2
4
|  | cancelación de cita | cancelar cita | 2
2
|  | Confirmar consentimiendo | firmar digitalmente o aceptar | 1
1
|  | enviar recomendaciones | envio correo electrónico con recomendaciones | 8
8
|  | pruebas |  | 8 | 8
SPRINT 6 | PERFILES DE RESULTADO
|  | perfiles de resultado | consultar los especialistas y mostrarlos | 2
|  |  | cargar servicios del especialista, solo diferentes de consulta | 1
|  |  | Seleccionar procedimiento, cargar sus perfiles | 1
|  |  | Crud perfiles | 2
6
SPRINT 7 | ATENCION PACIENTE
|  | Configuración atención | Crear formularios para estudio según servicio ( falta definir formularios ) | 24
|  |  | Crear formulario para consulta según estudio (Falta definir formularios ) | 24
48
|  | Gestión de estudio | Mostrar agenda de citas para consultorio, diferenciar estados | 4
|  |  | Atender paciente -> Diligenciar planillas o formatos relacionados. | 2
6
|  | Gestión de consulta | Mostrar agenda de citas para consultorio, diferenciar estados | 4
|  |  | Poder consultar perfil o HC del paciente | 2
|  |  | Atender paciente: Diligenciar formulario de consulta. | 2
8
|  | pruebas |  | 4 | 4
SPRINT 8 | FACTURACION
|  | Confirmar cita | identificar paciente | 1
|  |  | mostrar estudios por servicios confirmados y por confirmar | 2
|  |  | confirmar servicio | 1
4
|  | valor del copago | Ingresar un copago | 4
4
|  | FACTURAR | cuadre de caja particular | 8
|  |  | cuadra de caja cliente | 8
16
|  | pagos y abonos al confirmar cita | Ingreso formas de pago | 1
|  |  | Ingreso Abono | 2
|  |  | Ingreso de Descuento, Numerico , porcentaje | 1
|  |  | Saldo como particular | 2
|  |  | Saldo como entidad (cliente) | 2
8
|  | pruebas |  | 4 | 4
SPRINT 9 | RESULTADOS | Gestionar Ticket | Crear ticket para resultados | 2
|  |  | Impresiona ticket resultados | 2
4
|  | Gestion de transcripciones | Ingresar una transcripción a un servicio | 4
|  |  | Modificar una transcripción a un servicio | 2
6
|  | gestion de resultados | Generación de resultados | 8
|  |  | gestion impresiones, Original -> copias según | 2
10
Entrega de resultados
|  |  | Registrar entrega de resultados: identificar paciente, registrar estado | 2
|  |  | lista de resultados pendientes por entregar. | 2
|  |  | lista de resultados entregados | 2
6
|  | pruebas |  | 4 | 4
SPRINT 10 | COTIZACIONES
hacer una cotización
|  |  | Generara un cotización | 4
|  |  | Consulta de cotización | 1
6
SPRINT 11 | LISTA DE ESPERA
gestion lista de espera
|  |  | crud | 4
|  |  | estado | 2
6